| UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG DIỆU Số: 43/KH-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hoàng Diệu, ngày 27 tháng 9 năm 2022 |
| --- | --- |

# KẾ HOẠCH

# Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022

và quy trình xác định  hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã Hoàng Diệu

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 20/9/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Gia Lộc về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và quy trình xác định  hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Gia Lộc;

Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và quy trình xác định  hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG.

1. Mục đích

- Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp đa chiều giai đoạn 2022-2025, làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho năm 2023 và những năm kế tiếp.

- Hướng dẫn quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 để làm căn cứ xác định đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế.

2. Yêu cầu

- Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình phải được thực hiện từ thôn bảo đảm chính xác, đúng quy trình, công khai, dân chủ, công bằng, có sự tham gia của các cấp, các ngành, người dân; chống bệnh thành tích, quan liêu; Phản ánh đúng thực trạng của địa phương, đảm bảo tổng hợp báo cáo kết quả đúng tiến độ.

3. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

3.1. Phạm vi điều chỉnh

Kế hoạch này hướng dẫn thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã Hoàng Diệu.

3.2. Đối tượng áp dụng:

- Là hộ gia đình làm nông nghiệp trên địa bàn xã.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để đánh giá kết quả thực hiện Chuonwg trình giảm nghèo năm 2022 và làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội năm 2023.

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.

1.1. Các tiêu chí về thu nhập.

- Chuẩn nghèo: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ cơ bản trở lên.

- Chuẩn cận nghèo: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ cơ bản.

1.2. Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản

- Các dịch vụ xã hội cơ bản bao gồm (06 dịch vụ): Việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin;

- Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số): Việc làm, người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn;  tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.

2. Xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó:

Chuẩn hộ có mức sống trung bình: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.500.000 đồng đến 2.250.000 đồng.

III. THỜI GIAN RÀ SOÁT, KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Thời điểm rà soát

Từ ngày 27/9/2022 đến hết ngày 14/12/2022.

2. Kinh phí điều tra, rà soát

Kinh phí điều tra, thu thập thông tin được bố trí theo nguồn phân bổ của ngân sách tỉnh và hỗ trợ thêm từ ngân sách xã.

IV. QUY TRÌNH ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT

- Quy trình rà soát.

Bước 1. Lập danh sách các hộ gia đình cần rà soát.

Bước 2. Tổ chức rà soát phân loại hộ gia đình.

Bước 3. Tổ chức họp nhân dân thống nhất kết quả rà soát.

Bước 4. Niêm yết, thông báo công khai.

Bước 5. Báo cáo, xin ý kiến thẩm định của UBND huyện.

Bước 6. Công nhận kết quả rà soát trên địa bàn xã.

Bước 7. Báo cáo UBND huyện kết quả rà soát trên địa bàn.

2. Tiến độ thực hiện việc rà soát

- Từ ngày 27/9/2022 đến 15/10/2022: UBND xã xây dựng kế hoạch rà soát, thành lập BCĐ rà soát hộ nghèo, cận nghèo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ; Tuyên truyền việc rà soát trên phương tiện truyền thanh xã; Phối hợp với huyện tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giảm nghèo xã, trưởng thôn, điều tra viên.

- Từ ngày 15/10/2022 đến ngày 15/11/2022:

Các thôn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 theo đúng quy trình rà soát và tổng hợp báo cáo kết quả sơ bộ về BCĐ xã để tổng hợp báo cáo BCĐ huyện.

- Từ ngày 16/11/2022 đến 20/12/2022:

+ Các thôn hoàn thiện các biểu mẫu báo cáo theo quy định nộp về BCĐ xã.

- Từ 26/11/2022 đến ngày 20/12/2022:

+ BCĐ xã làm thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2022.

+ BCĐ xã lập danh sách cấp bảo hiểm y tế năm 2023 cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Lao động Thương binh & Xã hội.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, thành lập BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã.

- Phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ; chuẩn bị tài liệu, mẫu biểu phục vụ điều tra cho BCĐ điều tra, và các điều tra viên.

- Phối hợp với các thôn và điều tra viên tổ chức điều tra theo kế hoạch.

- Tổng hợp kết quả điều tra báo cáo UBND huyện.

- Chủ trì, nghiệm thu phiếu, bàn giao hồ sơ về Phòng Lao động thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Công chức Văn phòng - Thống kê

Phối hợp với Công chức Lao động TB&XH xã kiểm tra, giám sát quá trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo, tổng hợp kết quả rà soát thống nhất hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã.

3. Công chức Tài chính - Kế toán

- Phối hợp với Công chức Lao động TB&XH xã, tham mưu UBND xã, xây dựng kế hoạch kinh phí để tổ chức công tác điều tra, giám sát các nội dung chi theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách.

4. Đài truyền thanh xã

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và mức sống trung bình.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  và các hội đoàn thể

Mời Ủy ban MTTQ xã chủ trì, giám sát việc thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn xã.

Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi phối hợp với các ngành, tuyên truyền, vận động nhân dân và các hội viên tham gia thực hiện tốt và giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trong toàn xã.

6. Bí thư chi bộ, Trưởng Phó thôn.

Tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo và hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình theo đúng quy trình và báo cáo kết quả về UBND xã theo kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch của UBND xã Hoàng Diệu về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và quy trình xác định  hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã. Yêu cầu các ngành, các thôn,  thành viên BCĐ và tổ giúp việc tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - TV Đảng uỷ; - TT HĐND; - Lãnh đạo UBND; - Ban chỉ đạo xã; - Lưu: VP. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Du |
| --- | --- |